## 1.1(4)2562
แบบฟอร์ม 1.1 (4)
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | ระยะเวลา (พ.ศ.) | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2561 |  |  | 2562
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กำหนดนโยบายและสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü | [9 empty] | ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบ หมวด 1
2 | กำหนดเป้าหมายสิงแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü
3 | ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [7 empty] | ü
4 | รวบรวมและประเมินความสอดคล้องของกฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท้องถิ่น | 1 ครั้ง/ปี | [5 empty] | ü
5 | การเก็บข้อมูลและการคำนวณก๊าซเรือนกระจกกำหนดแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6 | กำหนดแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü
7 | ทบทวนโดยผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ปี |  |  | ü
8 | การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก | 2 ครั้ง/ปี |  |  |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ หมวด 2
9 | สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ | 2 ครั้ง/ปี | [7 empty] | ü |  |  | ü |  | ผู้รับผิดชอบ หมวด 3
10 | การเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการจัดประชุมนิทรรศการ | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
11 | รายงานผลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รงมถึงการจัดประชุมนิทรรศการ | 1 ครั้ง/ปี | [11 empty] | ü
12 | การทำความสะอาดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล | 2 ครั้ง/ปี |  |  |  | ü | [6 empty] | ü |  | ผู้รับผิดชอบ หมวด 4
13 | การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 3 ครั้ง/ปี |  |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  |  | ü
14 | การตรวจสอบการทิ้งขยะ | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
15 | การจัดการความน่าอยู่ในสำนักงาน | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ผู้รับผิดชอบ หมวด 5
16 | การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ | 2 ครั้ง/ปี |  |  | ü |  |  |  |  | ü
17 | การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
18 | การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง | 6 ครั้ง/ปี |  |  | ü | [5 empty] | ü
19 | อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ | 1 ครั้ง/ปี
20 | การตรวจสอบยี่ห้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2 ครั้ง/ปี | ü | [10 empty] | ü | ผู้รับผิดชอบ หมวด 6
จัดทำโดย………………………............................ตรวจสอบโดย………………………….............................. |  |  |  | อนุมัติโดย………………………..............
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 |  |  |  | วันที่ 3 ตุลาคม 2561

## 1.1(4)2563
แบบฟอร์ม 1.1 (4)
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | ระยะเวลา (พ.ศ.) | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2562 |  |  | 2563
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กำหนดนโยบายและสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü | [9 empty] | ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบ หมวด 1
2 | กำหนดเป้าหมายสิงแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü
3 | ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | [7 empty] | ü
4 | รวบรวมและประเมินความสอดคล้องของกฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท้องถิ่น | 1 ครั้ง/ปี | [5 empty] | ü
5 | การเก็บข้อมูลและการคำนวณก๊าซเรือนกระจกกำหนดแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6 | กำหนดแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü
7 | ทบทวนโดยผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ปี |  |  | ü
8 | การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก | 2 ครั้ง/ปี |  |  |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ หมวด 2
9 | สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ | 2 ครั้ง/ปี | [7 empty] | ü |  |  | ü |  | ผู้รับผิดชอบ หมวด 3
10 | การเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการจัดประชุมนิทรรศการ | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
11 | รายงานผลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รงมถึงการจัดประชุมนิทรรศการ | 1 ครั้ง/ปี | [11 empty] | ü
12 | การทำความสะอาดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล | 2 ครั้ง/ปี |  |  |  | ü | [6 empty] | ü |  | ผู้รับผิดชอบ หมวด 4
13 | การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 3 ครั้ง/ปี |  |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  |  | ü
14 | การตรวจสอบการทิ้งขยะ | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
15 | การจัดการความน่าอยู่ในสำนักงาน | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ผู้รับผิดชอบ หมวด 5
16 | การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ | 2 ครั้ง/ปี |  |  | ü |  |  |  |  | ü
17 | การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ | 12 ครั้ง/ปี | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
18 | การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง | 6 ครั้ง/ปี |  |  | ü | [5 empty] | ü
19 | อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ | 1 ครั้ง/ปี |  |  | ü
20 | การตรวจสอบยี่ห้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2 ครั้ง/ปี | ü | [10 empty] | ü | ผู้รับผิดชอบ หมวด 6
จัดทำโดย………………………............................ตรวจสอบโดย………………………….............................. |  |  |  | อนุมัติโดย………………………..............
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 |  |  |  | วันที่ 9 ตุลาคม 2562