## แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (2562)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการห้องสมุดสีเขียว | หมายเลขแผนงาน : | [10 empty] | ผู้จัดทำ : คณะทำงานสำนักงานสีเขียว
หน่วยงาน : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. | วันที่บังคับใช้ | [8 empty] | ผู้อนุมัติ........................................... วันที่ 3 ตุลาคม 2561
วัตถุประสงค์ : | เพื่อดำเนินการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เป้าหมาย : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ
| การปฏิบัติงาน |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่มุมสีเขียว | แผน | P | P | P | [9 empty] | วิกาญดา | 15000
|  | ปฏิบัติ |  |  |  | P | P
2 | กิจกรรมติดตั้งถังขยะแยกประเภท | แผน | P | P | P | [9 empty] | วิกาญดา | 3200
|  | ปฏิบัติ |  |  |  | P | P
3 | การบรรยาย เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน | แผน |  |  |  |  | P | [7 empty] | วิกาญดา | 18200
| และการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร | ปฏิบัติ |  |  |  |  | P
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเครื่องหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
แบบฟอร์ม 1.6 (1)

## แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (2563)
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม | หมายเลขแผนงาน : | [10 empty] | ผู้จัดทำ : คณะทำงานสำนักงานสีเขียว
หน่วยงาน : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. | วันที่บังคับใช้ | [8 empty] | ผู้อนุมัติ........................................... วันที่ 9 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์ : | เพื่อดำเนินการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เป้าหมาย : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ
| การปฏิบัติงาน |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงาน | แผน | ü | ü | ü | [9 empty] | วิกาญดา | 16655
|  | ปฏิบัติ |  |  | ü
2 | กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน | แผน | ü | ü | ü | [9 empty] | วิกาญดา | 18345
| และการประเมินสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ การจัดการ | ปฏิบัติ |  |  | ü
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว
3 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิง | แผน | ü | ü | ü | [9 empty] | วิกาญดา | 15000
| และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรม | ปฏิบัติ |  |  | ü
ห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเครื่องหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | บริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | หมายเลขแผนงาน : | [10 empty] | ผู้จัดทำ : คณะทำงานสำนักงานสีเขียว
หน่วยงาน : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. | วันที่บังคับใช้ | [8 empty] | ผู้อนุมัติ........................................... วันที่ 9 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์ : | เพื่อดำเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
ลงร้อยละ 3 ภายในปี 2565
เป้าหมาย : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลงร้อยละ 3 ภายในปี 2565
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ
| การปฏิบัติงาน |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร | แผน | [5 empty] | ü | ü | [5 empty] | วิกาญดา | 10250
|  | ปฏิบัติ | [7 empty] | ü
2 | รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก | แผน |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | บุคลากรทุกคน
|  | ปฏิบัติ |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
3 | การรีไซเคิลน้ำเสียใช้ในอาคารน้ำมารดน้ำต้นไม้ | แผน |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | คนสวน
|  | ปฏิบัติ |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4 | ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ | แผน |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | บุคลากรทุกคน
|  | ปฏิบัติ |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  | และแม่บ้าน
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเครื่องหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อแผนงาน : | บริหารจัดการสำนักงานสีเขียว | หมายเลขแผนงาน : | [10 empty] | ผู้จัดทำ : คณะทำงานสำนักงานสีเขียว
หน่วยงาน : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. | วันที่บังคับใช้ | [8 empty] | ผู้อนุมัติ........................................... วันที่ 9 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์ : | เพื่อดำเนินการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เป้าหมาย : | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | รายละเอียดขั้นตอน |  | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ
| การปฏิบัติงาน |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงาน | แผน |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  | มนต์ชัย | 4900
|  | ปฏิบัติ | [7 empty] | ü | ü
2 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทาง | แผน |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  | เทวัญ | 7900
| ในการดำเนินงานเพื่อเป็นสำนักงานสีเขียว | ปฏิบัติ | [7 empty] | ü | ü
3 | จัดทำแผนผังสวิตซ์เปิด - ปิด ไฟ | แผน |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  | เทวัญ
| ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรม | ปฏิบัติ | [7 empty] | ü | ü
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเครื่องหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
แบบฟอร์ม 1.6 (1)
แบบฟอร์ม 1.6 (1)
แบบฟอร์ม 1.6(1)
แบบฟอร์ม 1.6 (1)
แบบฟอร์ม 1.6 (1)
แบบฟอร์ม 1.6(1)
แบบฟอร์ม 1.6 (1)